Organisation Distinguished Lecture Series

- 1 bis 2 hochrangige Redner kontaktieren und fragen ob sie Zeit und Lust haben Vorträge bei der DLS zu halten. (24 Monate davor)

- 12 Monate vor der Veranstaltung: Reservation des  Veranstaltungsorts: Kapelle der WIWI-Fakultät oder Senatssaal (24 Monate davor reservieren).

- Internetseite zur Veranstaltung einrichten und neue Infos jeweils angeben (http://www.case.hu-berlin.de/events/). Kontakt mit CASE webadmin notwendig! Online Registrierung erstellen.

- Mit WIWEX die Buchhaltung absprechen.

- 9 Monate vor der Veranstaltung: Redner kontaktieren  wegen des Programms und des Themas der Tagung.

- Organisation der Unterkunft und des Fluges des Redners in Absprache mit dieser/m. Regelung der Reisekostenerstattung.

- Sponsorenbrief an die Wirtschaftswissenschaftliche Gesellschaft und den SFB schicken. Anfrage nach Teilfinanzierung.

- 6 Monate vor der Veranstaltung: Erstellen des Flyers und Posters gemäß Absprache mit dem Redner.

- 4 Monate vor der Veranstaltung: Flyer verschicken per Post und per E-Mail (Werbephase). Die DLS-Info auch in die entsprechenden Netze einspeisen.

- 3 Monate vor der Veranstaltung: Kaffeepausen organisieren „Cum Laude“ (Tel: 030 208 28 83) oder „Studentenwerk“ (030 2093 5608).

- 1 Monat vorher Dinner für den Redner und das Organisationsteam organisieren

- 2 Wochen vor der Veranstaltung: Tagungsunterlagen für jeden Teilnehmer vorbereiten, Namensschilder erstellen.

- 1 Woche vor der Veranstaltung: Redner kontaktieren, Vortragsfiles bearbeiten, auf dem Laptop einrichten, eventuell organisieren, dass der Redner am Flughafen abgeholt wird.

WÄHREND DER GANZEN VORBEREITUNGSZEIT INTERNETSEITE DER VERANSTALTUNG AKTUALISIEREN!

Ergänzungen:

- Ansprechpartner zu technischen Details: bezügl. Podcast, Videokamera und Tripod (CMS Adlershof - Intern: 70096, 70023 oder 70024); Beamer, schnurloses Mikrofon und Fotokamera (Frau Wöß).

- Verantwortliche für Räumlichkeiten: Kapelle (Frau Wöß), Senatsaal (Frau Bönisch – Intern 5608).

- Die Folien für die DLS vorbereiten und Lebenslauf des Gastes zusammenfassen (für den Vorredner)

- Für die Namensschilder ist ein spezielles Programm (Duraprint 3.3) bei JT verfügbar.

- Ordner für die Teilnehmer können aus dem Hauptgebäude bezogen werden: Sie sollten die Vorlesungsfolien und Informationsmaterial zu SFB, CASE, WIWI und HU enthalten.

- Eine Woche vorher sollte ein Zeitplan mit den Hiwis abgesprochen werden.

- Hinweisschilder vorbereiten: Den Weg vom Eingang bis zum Veranstaltungsort der DLS ausschildern. Pointer besorgen.

- Die Fotos und den Podcast im Internet veröffentlichen. Feedback geben.

- Mit dem Organisator der nächsten DLS in Kontakt treten und eventuell schon die Räume reservieren.

- Eine Kostenzusammenfassung erstellen; die Zahlung der Rechnungen überprüfen; den Geldeingang der Sponsoren überprüfen.